## Phân hệ tài sản khác
Phần mềm đấu giá tài sản khác
Tính năng | Tài liệu Nghiệp vụ (Usecase + SRS) | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Link | Design UI/UX | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Tài liệu Kỹ thuật | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Test case | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Test report | PIC | Đã có tính năng chưa | Danh sách bug(nếu có)
Đăng ký tài khoản | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định | Link jira Account: anhnq/ Famtech@123
Đăng nhập tài khoản | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Chống bot | Chưa có |  |  |  |  | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Ghi nhận yêu cầu
Quên mật khẩu | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Xác thực tài khoản | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Thay đổi mật khẩu | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Giỏ hàng | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Tài sản chờ đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Cuộc đấu giá yêu thích | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Lịch sử đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Thiết lập bảo mật | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Xem danh sách cuộc đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Xem chi tiết thông tin tài sản đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Đăng ký đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Thanh toán phí | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Rút lại giá đã trả | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Gia hạn phòng đấu | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Ký số biên bản | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Kết thúc phiên đấu, công bố kết quả | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Tổng Menhour |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Phi tính năng
Hệ thống: Ngôn ngữ | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Hệ thống: các dữ liệu | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Hệ thống thời gian xử lý, phản hồi | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Quản lý log/backup | Chưa có | [6 empty] | Hoàn thành |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có
Tính năng sẽ làm sắp tới: - Tối ưu cache phòng đấu - Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình VNA nghiệm thu
Tài khoản đăng nhập Confluence: hoaint/Famtech@123

## Phân hệ bất động sản
Phần mềm đấu giá bất động sản
Tính năng | Tài liệu Nghiệp vụ (Usecase + SRS) | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Link | Design UI/UX | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Tài liệu Kỹ thuật | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Test case | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Test report | PIC | Đã có tính năng chưa | Danh sách bug(nếu có)
Đăng ký tài khoản | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng | Link bug Account: anhnq/ Famtech@123
Đăng nhập tài khoản | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Chống bot | Chưa có |  |  |  |  | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Chưa có
Quên mật khẩu | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Xác thực tài khoản | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Thay đổi mật khẩu | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Giỏ hàng | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Tài sản chờ đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Cuộc đấu giá yêu thích | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Lịch sử đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Thiết lập bảo mật | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Xem danh sách cuộc đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Xem chi tiết thông tin tài sản đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Đăng ký đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Thanh toán phí | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Rút lại giá đã trả | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Gia hạn phòng đấu | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Ký số biên bản | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Kết thúc phiên đấu, công bố kết quả | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
|  |  | 0 | [9 empty] | 0
Phi tính năng
Hệ thống: Ngôn ngữ | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Hệ thống: các dữ liệu | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Hệ thống thời gian xử lý, phản hồi | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Quản lý log/backup | Chưa có | [6 empty] | Hoàn thành |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có
Tính năng sẽ làm sắp tới: - Tối ưu cache phòng đấu - Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình VNA nghiệm thu | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Tài khoản đăng nhập Confluence: hoaint/Famtech@123

## Phân hệ sim số
Phần mềm đấu giá sim số công
Tính năng | Tài liệu Nghiệp vụ (Usecase + SRS) | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Link tài liệu | Design UI/UX | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Tài liệu Kỹ thuật | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Test case | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Test report | PIC | Đã có tính năng chưa
Đăng ký tài khoản | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Đăng nhập tài khoản | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Chống bot | Chưa có |  |  |  |  | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Chưa có
Quên mật khẩu | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Xác thực tài khoản | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Thay đổi mật khẩu | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Giỏ hàng | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Tài sản chờ đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Cuộc đấu giá yêu thích | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Lịch sử đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Thiết lập bảo mật | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Xem danh sách cuộc đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Xem chi tiết thông tin tài sản đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Đăng ký đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Thanh toán phí | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Rút lại giá đã trả | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Gia hạn phòng đấu | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Ký số biên bản | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Kết thúc phiên đấu, công bố kết quả | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
|  |  | 0 | [7 empty] | Hoàn thành |  | 0
Phi tính năng
Hệ thống: Ngôn ngữ | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Hệ thống: các dữ liệu | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Hệ thống thời gian xử lý, phản hồi | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Quản lý log/backup | Chưa có | [6 empty] | Hoàn thành |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có
Tính năng sẽ làm sắp tới: - Tối ưu cache phòng đấu - Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình VNA nghiệm thu | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Tài khoản đăng nhập Confluence: hoaint/Famtech@123

## Phân hệ Mobile App
Phần mềm đấu giá tài sản khác
Tính năng | Tài liệu Nghiệp vụ (Usecase + SRS) | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Link | Design UI/UX | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Tài liệu Kỹ thuật | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Test case | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Test report | PIC | Đã có tính năng chưa | Danh sách bug(nếu có)
Đăng ký tài khoản | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng | Link bug Account: anhnq/ Famtech@123
Đăng nhập tài khoản | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Chống bot | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Hoàn thành |  | Chưa có
Quên mật khẩu | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Xác thực tài khoản | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Thay đổi mật khẩu | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Giỏ hàng | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Tài sản chờ đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Cuộc đấu giá yêu thích | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Lịch sử đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Thiết lập bảo mật | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Xem danh sách cuộc đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Xem chi tiết thông tin tài sản đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Đăng ký đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Thanh toán phí | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Rút lại giá đã trả | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Gia hạn phòng đấu | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Xem biên bản | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Kết thúc phiên đấu, công bố kết quả | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Phần mềm đấu giá sim số
Đăng ký tài khoản | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Đăng nhập tài khoản | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Chống bot | Chưa có | [9 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Chưa có
Quên mật khẩu | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Xác thực tài khoản | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Thay đổi mật khẩu | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Giỏ hàng | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Tài sản chờ đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Cuộc đấu giá yêu thích | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Lịch sử đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Thiết lập bảo mật | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Xem danh sách cuộc đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Xem chi tiết thông tin tài sản đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Đăng ký đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Thanh toán phí | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Rút lại giá đã trả | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Gia hạn phòng đấu | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Xem biên bản | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Kết thúc phiên đấu, công bố kết quả | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Phần mềm đấu giá bất động sản
Đăng ký tài khoản | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Đăng nhập tài khoản | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Chống bot | Chưa có | [9 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Chưa có
Quên mật khẩu | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Xác thực tài khoản | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành | Nguyễn Hoài |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Thay đổi mật khẩu | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành | Nguyễn Hoài |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Giỏ hàng | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành | Nguyễn Phương |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Tài sản chờ đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành | Nguyễn Phương |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Cuộc đấu giá yêu thích | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành | Nguyễn Hoài |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Lịch sử đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Thiết lập bảo mật | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành | Nguyễn Hoài |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Xem danh sách cuộc đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành | Nguyễn Phương |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Xem chi tiết thông tin tài sản đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành | Nguyễn Phương |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Đăng ký đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành | Quỳnh Anh |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Thanh toán phí | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành | Quỳnh Anh |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Đấu giá | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành | Quỳnh Anh |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Rút lại giá đã trả | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành | Quỳnh Anh |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Gia hạn phòng đấu | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành | Quỳnh Anh |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Xem biên bản | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành | Quỳnh Anh |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Kết thúc phiên đấu, công bố kết quả | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Hoàn thành | Nguyễn Phương |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa sử dụng
Phần mềm đấu giá biển số
Đăng ký tài khoản | Chưa có |  |  |  | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Đang phát triển
Xác thực tài khoản | Chưa có |  |  |  | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Đang phát triển
Quên mật khẩu | Chưa có |  |  |  | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Đang phát triển
Đăng nhập tài khoản | Chưa có |  |  |  | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Đang phát triển
Chống bot | Chưa có |  |  |  | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Đang phát triển
Cập nhật thông tin | Chưa có |  |  |  | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Đang phát triển
Thay đổi mật khẩu | Chưa có |  |  |  | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Đang phát triển
Giỏ hàng | Chưa có |  |  |  | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Đang phát triển
biển số chờ đấu giá | Chưa có |  |  |  | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Đang phát triển
Cuộc đấu giá yêu thích | Chưa có |  |  |  | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Đang phát triển
Lịch sử đấu giá | Chưa có |  |  |  | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Đang phát triển
Thiết lập bảo mật | Chưa có |  |  |  | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Đang phát triển
Xem danh sách biển số | Chưa có |  |  |  | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Đang phát triển
Đăng ký đấu giá | Chưa có |  |  |  | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Đang phát triển
Thanh toán phí | Chưa có |  |  |  | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Đang phát triển
Phòng đấu giá | Chưa có |  |  |  | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Đang phát triển
Đấu giá | Chưa có |  |  |  | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Đang phát triển
Vòng gia hạn | Chưa có |  |  |  | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Đang phát triển
Xem biên bản | Chưa có |  |  |  | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Đang phát triển
Tài khoản đăng nhập Confluence: hoaint/Famtech@123
Total Menhour |  |  | 0 | [9 empty] | 0

## Phân hệ CMS quản trị
Tính năng | Tài liệu Nghiệp vụ (Usecase + SRS) | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Link | Design UI/UX | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Tài liệu Kỹ thuật | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Test case | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Test report | PIC | Đã có tính năng chưa
Quản lý tài khoản Khách hàng cá nhân | Hoàn thành | [6 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động được
Quản lý tài khoản Khách hàng doanh nghiệp | Hoàn thành |  |  | Link |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động được
Quản lý tài khoản Đối tác | Hoàn thành | [6 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động được
Quản lý tài khoản Chủ sở hữu | Hoàn thành | [6 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động được
Quản lý tài khoản Quản trị viên | Hoàn thành | [6 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động được
Quản lý danh sách lịch đấu giá | Hoàn thành | [6 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động được
Quản lý tài sản đấu giá | Hoàn thành | [6 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động được
Quản lý Tin tức và thông báo | Hoàn thành | [6 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động được
Cài đặt thông báo | Hoàn thành | [6 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động được
Quản lý Giao dịch | Hoàn thành | [6 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động được
Quản lý danh mục tài sản | Hoàn thành | [6 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động được
Quản lý lịch sử đăng nhập | Hoàn thành |  |  | Link |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động được
Total Menhour |  |  | 0 | [9 empty] | 0

## Phân hệ Xác thực điện tử VNeID
Phần mềm đấu giá
Tính năng | Tài liệu Nghiệp vụ (Usecase + SRS) | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Link | Design UI/UX | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Tài liệu Kỹ thuật | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Test case | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Test report | PIC | Đã có tính năng chưa
Cập nhật thông tin tài khoản cá nhân | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Cập nhât thông tin địa chỉ của tài khoản cá nhân | Hoàn thành |  |  |  | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Đã lên live + hoạt động ổn định | Đã bỏ tính năng này
Cập nhật thông tin tài khoản doanh nghiệp | Hoàn thành |  |  | Link | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Cập nhât thông tin địa chỉ của tài khoản doanh nghiệp | Hoàn thành |  |  |  | Hoàn thành | Giang |  | Hoàn thành |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Đã lên live + hoạt động ổn định | Đã bỏ tính năng này
Admin
Quản lý tài khoản Khách hàng cá nhân | Hoàn thành | [9 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Quản lý tài khoản Khách hàng doanh nghiệp | Hoàn thành |  |  | Link | [6 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Total Menhour |  |  | 0 | [9 empty] | 0

## Phân hệ Partner
Tính năng Phân hệ Partner | Tài liệu Nghiệp vụ (Usecase + SRS) | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Design UI/UX | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Tài liệu Kỹ thuật | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Test case | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Test report | PIC | Đã có tính năng chưa | Danh sách bug (nếu có)
Partner phân hệ tài sản khác | [15 empty] | Link bug Account: anhnq/ Famtech@123
Quản lý đấu giá | Hoàn thành | Lập | 8 | Sử dụng template sẵn |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang | 2 | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Thiết lập tài sản | Hoàn thành | Lập | 12 | Sử dụng template sẵn |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang | 6 | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Theo dõi đấu giá | Hoàn thành | Lập | 8 | Sử dụng template sẵn |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang | 2 | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Quản lý danh sách tài khoản nhận tiền | Hoàn thành | Lập | 6 | Sử dụng template sẵn |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang | 4 | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Quản lý danh sách thành viên | Hoàn thành | Lập | 6 | Sử dụng template sẵn |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang | 4 | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Quản lý danh sách tin tức | Hoàn thành | Lập | 8 | Sử dụng template sẵn |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang | 4 | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Phân quyền người dùng | Hoàn thành | Lập | 8 | Sử dụng template sẵn |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang | 4 | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Lịch đấu giá | Hoàn thành | Lập | 6 | Sử dụng template sẵn |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang | 1 | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Quản lý danh sách bên có tài sản | Hoàn thành | Lập | 6 | Sử dụng template sẵn |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang | 2 | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Cài đặt thông tin tổ chức | Hoàn thành | Lập | 6 | Sử dụng template sẵn |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang | 1 | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Cài đặt hồ sơ đấu giá | Hoàn thành | Lập | 10 | Sử dụng template sẵn |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Quản lý danh sách hồ sơ đấu giá | Hoàn thành | Lập | 8 | Sử dụng template sẵn |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Partner phân hệ sim số
Quản lý danh sách sim số đấu giá | Hoàn thành | Lập | 4 | Sử dụng template sẵn |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang | 1 | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Thiết lập sim số | Hoàn thành | Lập | 6 | Sử dụng template sẵn |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang | 3 | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Theo dõi đấu giá | Hoàn thành | Lập | 4 | Sử dụng template sẵn |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang | 1 | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Quản lý danh sách tài khoản nhận tiền | Hoàn thành | Lập | 3 | Sử dụng template sẵn |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang | 2 | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Quản lý danh sách thành viên | Hoàn thành | Lập | 3 | Sử dụng template sẵn |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang | 2 | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Quản lý danh sách tin tức | Hoàn thành | Lập | 4 | Sử dụng template sẵn |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang | 2 | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Phân quyền người dùng | Hoàn thành | Lập | 4 | Sử dụng template sẵn |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang | 2 | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Lịch đấu giá | Hoàn thành | Lập | 3 | Sử dụng template sẵn |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang | 0.5 | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Quản lý danh sách bên có sim số | Hoàn thành | Lập | 3 | Sử dụng template sẵn |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang | 1 | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Cài đặt | Hoàn thành | Lập | 3 | Sử dụng template sẵn |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang | 0.5 | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Cài đặt hồ sơ đấu giá | Hoàn thành | Lập | 5 | Sử dụng template sẵn |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang | 3 | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định | 10.6
Quản lý danh sách hồ sơ đấu giá | Hoàn thành | Lập | 4 | Sử dụng template sẵn |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang | 2 | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Partner phân hệ bất động sản
Quản lý danh sách tài sản đấu giá | Hoàn thành | Lập | 4 |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang | 1 | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Thiết lập tài sản | Hoàn thành | Lập | 8 |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang | 3 | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Thiết lập loại hình đấu giá | Hoàn thành | Lập | 6 |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang | 1 | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Theo dõi đấu giá | Hoàn thành | Lập | 3 |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang | 2 | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Quản lý danh sách tài khoản nhận tiền | Hoàn thành | Lập | 3 |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang | 2 | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Quản lý danh sách thành viên | Hoàn thành | Lập | 4 |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang | 2 | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Quản lý danh sách tin tức | Hoàn thành | Lập | 4 |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang | 2 | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Phân quyền người dùng | Hoàn thành | Lập | 3 |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang | 0.5 | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Lịch đấu giá | Hoàn thành | Lập | 3 |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang | 1 | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Quản lý danh sách bên có tài sản | Hoàn thành | Lập | 3 |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang | 0.5 | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Cài đặt thông tin tổ chức | Hoàn thành | Lập | 5 |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang | 3 | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Cài đặt hồ sơ đấu giá | Hoàn thành | Lập | 4 |  |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành | Đỗ Trang | 2 | Hoàn thành |  | Đã lên live + hoạt động ổn định
Partner phân hệ biển số
Quản lý đấu giá | Chưa có | [5 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Đang phát triển
Xem chi tiết thông tin đấu giá | Chưa có | [5 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Đang phát triển
Theo dõi đấu giá | Chưa có | [5 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Đang phát triển
Quản lý danh sách tài khoản nhận tiền | Chưa có | [5 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Đang phát triển
Quản lý danh sách thành viên | Chưa có | [5 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Đang phát triển
Quản lý danh sách tin tức | Chưa có | [5 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Đang phát triển
Phân quyền người dùng | Chưa có | [5 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Đang phát triển
Lịch đấu giá | Chưa có | [5 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Đang phát triển
Quản lý danh sách bên có tài sản | Chưa có | [5 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Đang phát triển
Quản lý kết quả đấu giá biển số | Chưa có | [5 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Đang phát triển
Biển số chuyển về C08 Danh sách biển đấu giá thành | Chưa có | [5 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Chưa có
Biển số chuyển về C08 Danh sách biển đấu giá không thành | Chưa có | [5 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Chưa có
Biển số chuyển về C08 Danh sách biển số không có người đăng ký | Chưa có | [5 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Đang phát triển
Cài đặt thông tin tổ chức | Chưa có | [5 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Đang phát triển
Cài đặt hồ sơ đấu giá | Chưa có | [5 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Đang phát triển
Quản lý danh sách hồ sơ đấu giá | Chưa có | [5 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Đang phát triển
Luồng toàn trình
Quản lý danh sách bên có tài sản | Hoàn thành | [5 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Tự động điền thông tin từ hệ thống vào biểu mẫu tương ứng để giảm bớt thao tác cho người dùng | Hoàn thành | [5 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Cài đặt > Hồ sơ đấu giá | Hoàn thành | [5 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Cài đặt > Trường dữ liệu | Hoàn thành | [5 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Quản lý danh sách hồ sơ đấu giá | Hoàn thành | [5 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Quản lý danh sách tài sản trong hồ sơ đấu giá | Hoàn thành | [5 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Quản lý danh sách hồ sơ tài liệu trong hồ sơ đấu giá | Hoàn thành | [5 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Ký số hồ sơ tài liệu | Hoàn thành | [5 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Total Menhour |  |  | 188 | [8 empty] | 0
Tính năng sẽ làm sắp tới - Chỉnh sửa các biểu mẫu online - Xử lý các issue phát sinh từ VNA khi test phần mềm toàn trình, chữ ký số

## Phân hệ biển số xe
Phần mềm đấu giá biển số
Tên chức năng | Đã có tính năng chưa | Tài liệu Nghiệp vụ (Usecase + SRS) | Đánh giá | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Design UI/UX | PIC | Đánh giá | Effort hoàn thành (Manhour) | Tài liệu Kỹ thuật | PIC | Đánh giá | Effort hoàn thành (Manhour) | Test case | PIC | Đánh giá | Effort hoàn thành (Manhour) | Test report | PIC | Đã có tính năng chưa | Đánh giá | Ghi chú
Đăng ký tài khoản | Đã có | Hoàn thành |  |  |  | Hoàn thành |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Hoàn thành |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Tính năng tương tự với các phân hệ đã có
Xác thực tài khoản | Đã có | Hoàn thành |  |  |  | Hoàn thành |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Hoàn thành |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Tính năng tương tự với các phân hệ đã có
Quên mật khẩu | Đã có | Hoàn thành |  |  |  | Hoàn thành |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Hoàn thành |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Tính năng tương tự với các phân hệ đã có
Đăng nhập tài khoản | Đã có | Hoàn thành |  |  |  | Hoàn thành |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Hoàn thành |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Tính năng tương tự với các phân hệ đã có
Chống bot | Chưa có | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có
Cập nhật thông tin | Đã có | Hoàn thành |  |  |  | Hoàn thành |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Hoàn thành |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Tính năng tương tự với các phân hệ đã có
Thay đổi mật khẩu | Đã có | Hoàn thành |  |  |  | Hoàn thành |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Hoàn thành |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Tính năng tương tự với các phân hệ đã có
Giỏ hàng | Đã có | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có
Tài sản chờ đấu giá | Đã có | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có
Cuộc đấu giá yêu thích | Đã có | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có
Lịch sử đấu giá | Đã có | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có
Thiết lập bảo mật | Đã có | Hoàn thành |  |  |  | Hoàn thành |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Hoàn thành |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Tính năng tương tự với các phân hệ đã có
Xem danh sách cuộc đấu giá | Đã có | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có
Đăng ký đấu giá | Đã có | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có
Thanh toán phí | Đã có | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có
Đấu giá | Đã có | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có
Vòng gia hạn | Đã có | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có
Ký biên bản | Đã có | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có
Phi tính năng |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có
Hệ thống: Ngôn ngữ | Chưa có | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có
Hệ thống: các dữ liệu | Chưa có | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có
Hệ thống thời gian xử lý, phản hồi | Chưa có | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có
Quản lý log/backup | Chưa có | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có
Tính năng sẽ làm sắp tới: - Tối ưu cache phòng đấu - Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình VNA nghiệm thu | Chưa có | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có |  |  |  | Chưa có

## Phân hệ Holder
Tính năng Phân hệ Holder | Tài liệu Nghiệp vụ (Usecase + SRS) | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Design UI/UX | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Tài liệu Kỹ thuật | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Test case | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Test report | PIC | Đã có tính năng chưa
Holder phân hệ tài sản khác
Quản lý tài sản | Hoàn thành | [5 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Quản lý hồ sơ đấu giá | Hoàn thành | [5 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Quản lý danh sách tài sản trong hồ sơ đấu giá | Hoàn thành | [5 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Quản lý hồ sơ tài liệu trong hồ sơ đấu giá | Hoàn thành | [5 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Ký số hồ sơ tài liệu | Hoàn thành | [5 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Theo dõi đấu giá | Hoàn thành | [5 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Quản lý thành viên | Hoàn thành | [5 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Quản lý phân quyền | Hoàn thành | [5 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Cài đặt thông tin đơn vị | Hoàn thành | [5 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Holder phân hệ Bất động sản
Quản lý tài sản | Hoàn thành | [5 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Quản lý hồ sơ đấu giá | Hoàn thành | [5 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Quản lý danh sách tài sản trong hồ sơ đấu giá | Hoàn thành | [5 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Quản lý hồ sơ tài liệu trong hồ sơ đấu giá | Hoàn thành | [5 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Ký số hồ sơ tài liệu | Hoàn thành | [5 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Theo dõi đấu giá | Hoàn thành | [5 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Quản lý danh sách thành viên | Hoàn thành | [5 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Quản lý phân quyền người dùng | Hoàn thành | [5 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Cài đặt thông tin đơn vị | Hoàn thành | [5 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Holder phân hệ Sim số
Quản lý tài sản | Hoàn thành | [5 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Quản lý hồ sơ đấu giá | Hoàn thành | [5 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Quản lý danh sách tài sản trong hồ sơ đấu giá | Hoàn thành | [5 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Quản lý hồ sơ tài liệu trong hồ sơ đấu giá | Hoàn thành | [5 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Ký số hồ sơ tài liệu | Hoàn thành | [5 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Theo dõi đấu giá | Hoàn thành | [5 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Quản lý danh sách thành viên | Hoàn thành | [5 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Quản lý phân quyền người dùng | Hoàn thành | [5 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Cài đặt thông tin đơn vị | Hoàn thành | [5 empty] | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  |  | Hoàn thành |  | Đã lên live + chưa chạy thật
Total Menhour
Tính năng sẽ làm sắp tới - Xử lý các issue phát sinh từ VNA khi test phần mềm toàn trình, chữ ký số

## Tài liệu kĩ thuật
Tài liệu kĩ thuật
STT | Danh mục | Trạng thái | Link tài liệu | Ghi chú
1 | Danh sách source code | Hoàn thành | https://docs.google.com/document/d/1WQX8X6wtquU1v7CfotS97vZh6tuPefBbAPXNR5NtUgc/edit?tab=t.0
2 | Hướng dẫn cài đặt & triển khai (deployment guide) | Hoàn thành | https://docs.google.com/document/d/1pAtbU4olQnakEXj3cO-xrIfUiySFFqotE068LEN_if0/edit?tab=t.0#heading=h.6ipx9ubu2h1r | bổ sung thêm các lưu ý trong quá trình cài đặt
3 | Mô hình hệ thống | Hoàn thành | https://docs.google.com/document/d/1N5xA9dJQTtemhf3DrGFJQo1W9m2QEsNvCSY6Wsx8ye0/edit?usp=drivesdk
4 | Danh sách dependency | Hoàn thành |  | Danh sách dependency trong file package.json của các repo
5 | Quy trình CI/CD (nếu có) | Hoàn thành |  | CI/CD chỉ sử dụng trên môi trường staging. Sử dụng Jenkins (đã cài đặt Jenkins trên server của VNA), script là file Jenkins trong các repo
6 | Cấu trúc CSDL | Hoàn thành | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c2kfn_Dj7LfWuvQowOBjDpHJwhr_ie45H5Vmynfh6Ew/edit?usp=sharing
7 | Script backup & restore | Hoàn thành | https://docs.google.com/document/d/1K_NhIOqg6zDcBH1yjhNydgYtxIxfH3ghaFCmhymEUL0/edit?usp=drivesdk
8 | Thông tin container/Docker Compose/Kubernetes manifest (nếu dùng). | Hoàn thành |  | Chỉ sử dụng Docker trên môi trường stg. Script tạo image trong file Docker trong mỗi repo. Running script container trong file Jenkins trong mỗi repo.
9 | Tài liệu API | Hoàn thành | https://drive.google.com/file/d/1K9WcF5IzzoW-mSSfbTyT9fVLnrN_Q4I2/view?usp=drive_link | Postman Collection
10 | Danh sách dịch vụ tích hợp | Hoàn thành | https://docs.google.com/document/d/1_tsnpGVeNiOhby92d5ymW92Om8SXykjlen1lmTSTk-M/edit?usp=sharing | Chưa chuyển đổi tài khoản aws ses - gửi email sang VNA. Sau giai đoạn 1 sẽ chuyển sang dùng email server của daugiavna.vn
11 | Tài liệu quản lý mật khẩu | Hoàn thành | https://docs.google.com/document/d/1EelA4ZA9lkw1PgwxCAY0OQPHgdN_1nzSrH5v9ymB5dk/edit?usp=drive_link | Chưa chuyển đổi tài khoản aws ses - gửi email sang VNA. Sau giai đoạn 1 sẽ chuyển sang dùng email server của daugiavna.vn