## Phân hệ tài sản khác
Phần mềm đấu giá tài sản khác
Tính năng | Tài liệu Nghiệp vụ (Usecase + SRS) | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Link | Design UI/UX | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Tài liệu Kỹ thuật | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Test case | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Test report | PIC | Đã có tính năng chưa | Danh sách bug(nếu có)
Đăng ký tài khoản | Chưa có | Nguyễn Hoài | 8 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Đỗ Trang | 4 | Chưa có |  | Reviewing | Link jira Account: anhnq/ Famtech@123
Đăng nhập tài khoản | Chưa có | Nguyễn Hoài | 6 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Đỗ Trang | 1 | Chưa có |  | Reviewing
Chống bot | Chưa có |  | 0 |  |  | Giang |  |  |  |  | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Chưa có
Quên mật khẩu | Chưa có | Nguyễn Hoài | 6 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Đỗ Trang | 1 | Chưa có |  | Reviewing
Xác thực tài khoản | Chưa có | Nguyễn Hoài | 16 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Nguyễn Hoài | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Thay đổi mật khẩu | Chưa có | Nguyễn Hoài | 8 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Nguyễn Hoài | 1 | Chưa có |  | Reviewing
Giỏ hàng | Chưa có | Quỳnh Anh | 12 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Nguyễn Phương | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Tài sản chờ đấu giá | Chưa có | Quỳnh Anh | 8 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Nguyễn Phương | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Cuộc đấu giá yêu thích | Chưa có | Quỳnh Anh | 8 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Nguyễn Hoài | 1 | Chưa có |  | Reviewing
Lịch sử đấu giá | Chưa có | Quỳnh Anh | 8 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Đỗ Trang | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Thiết lập bảo mật | Chưa có | Quỳnh Anh | 10 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Nguyễn Hoài | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Xem danh sách cuộc đấu giá | Chưa có | Quỳnh Anh | 10 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Nguyễn Phương | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Xem chi tiết thông tin tài sản đấu giá | Chưa có | Quỳnh Anh | 10 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Nguyễn Phương | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Đăng ký đấu giá | Chưa có | Lập | 12 | Link | Chưa có | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Quỳnh Anh | 1 | Chưa có |  | Reviewing
Thanh toán phí | Chưa có | Lập | 8 | Link | Chưa có | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Quỳnh Anh | 1 | Chưa có |  | Reviewing
Đấu giá | Chưa có | Lập | 16 | Link | Chưa có | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Quỳnh Anh | 12 | Chưa có |  | Reviewing
Rút lại giá đã trả | Chưa có | Lập | 20 | Link | Chưa có | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Quỳnh Anh |  | Chưa có |  | Reviewing
Gia hạn phòng đấu | Chưa có | Lập | 32 | Link | Chưa có | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Quỳnh Anh |  | Chưa có |  | Reviewing
Ký số biên bản | Chưa có | Quỳnh Anh | 8 | Link | Chưa có | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Quỳnh Anh | 1 | Chưa có |  | Reviewing
Kết thúc phiên đấu, công bố kết quả | Chưa có | Quỳnh Anh | 16 | Link | Chưa có | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Nguyễn Phương | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Tổng Menhour |  |  | 222 | [9 empty] | 39
Phi tính năng
Hệ thống: Ngôn ngữ | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Hệ thống: các dữ liệu | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Hệ thống thời gian xử lý, phản hồi | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Quản lý log/backup | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Tính năng sẽ làm sắp tới: - Tối ưu cache phòng đấu - Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình VNA nghiệm thu
Tài khoản đăng nhập Confluence: hoaint/Famtech@123

## Phân hệ sim số
Phần mềm đấu giá sim số công
Tính năng | Tài liệu Nghiệp vụ (Usecase + SRS) | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Link tài liệu | Design UI/UX | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Tài liệu Kỹ thuật | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Test case | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Test report | PIC | Đã có tính năng chưa
Đăng ký tài khoản | Chưa có | Nguyễn Hoài | 2 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Đỗ Trang | 0.5 | Chưa có |  | Reviewing
Đăng nhập tài khoản | Chưa có | Nguyễn Hoài | 1 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Đỗ Trang |  | Chưa có |  | Reviewing
Chống bot | Chưa có |  | 0 |  |  | Giang |  |  |  |  | Chưa có |  | 0.5 | Chưa có |  | Chưa có
Quên mật khẩu | Chưa có | Nguyễn Hoài | 1 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Đỗ Trang | 0.5 | Chưa có |  | Reviewing
Xác thực tài khoản | Chưa có | Nguyễn Hoài | 3 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Nguyễn Hoài |  | Chưa có |  | Reviewing
Thay đổi mật khẩu | Chưa có | Nguyễn Hoài | 4 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Nguyễn Hoài |  | Chưa có |  | Reviewing
Giỏ hàng | Chưa có | Quỳnh Anh | 2 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Nguyễn Phương | 1 | Chưa có |  | Reviewing
Tài sản chờ đấu giá | Chưa có | Quỳnh Anh | 2 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Nguyễn Phương |  | Chưa có |  | Reviewing
Cuộc đấu giá yêu thích | Chưa có | Quỳnh Anh | 2 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Nguyễn Hoài |  | Chưa có |  | Reviewing
Lịch sử đấu giá | Chưa có | Quỳnh Anh | 2 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Đỗ Trang |  | Chưa có |  | Reviewing
Thiết lập bảo mật | Chưa có | Quỳnh Anh | 2 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Nguyễn Hoài |  | Chưa có |  | Reviewing
Xem danh sách cuộc đấu giá | Chưa có | Quỳnh Anh | 2 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Nguyễn Phương |  | Chưa có |  | Reviewing
Xem chi tiết thông tin tài sản đấu giá | Chưa có | Quỳnh Anh | 2 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Nguyễn Phương | 0.5 | Chưa có |  | Reviewing
Đăng ký đấu giá | Chưa có | Lập | 6 | Link | Chưa có | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Quỳnh Anh | 0.5 | Chưa có |  | Reviewing
Thanh toán phí | Chưa có | Lập | 2 | Link | Chưa có | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Quỳnh Anh | 0.5 | Chưa có |  | Reviewing
Đấu giá | Chưa có | Lập | 8 | Link | Chưa có | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Quỳnh Anh | 3 | Chưa có |  | Reviewing
Rút lại giá đã trả | Chưa có | Lập | 5 | Link | Chưa có | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Quỳnh Anh |  | Chưa có |  | Reviewing
Gia hạn phòng đấu | Chưa có | Lập | 6 | Link | Chưa có | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Quỳnh Anh |  | Chưa có |  | Reviewing
Ký số biên bản | Chưa có | Quỳnh Anh | 2 | Link | Chưa có | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Quỳnh Anh | 0.5 | Chưa có |  | Reviewing
Kết thúc phiên đấu, công bố kết quả | Chưa có | Quỳnh Anh | 4 | Link | Chưa có | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Nguyễn Phương | 0.5 | Chưa có |  | Reviewing
|  |  | 58 | [9 empty] | 8
Phi tính năng
Hệ thống: Ngôn ngữ | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Hệ thống: các dữ liệu | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Hệ thống thời gian xử lý, phản hồi | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Quản lý log/backup | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Tính năng sẽ làm sắp tới: - Tối ưu cache phòng đấu - Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình VNA nghiệm thu | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Tài khoản đăng nhập Confluence: hoaint/Famtech@123

## Phân hệ bất động sản
Phần mềm đấu giá bất động sản
Tính năng | Tài liệu Nghiệp vụ (Usecase + SRS) | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Link | Design UI/UX | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Tài liệu Kỹ thuật | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Test case | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Test report | PIC | Đã có tính năng chưa | Danh sách bug(nếu có)
Đăng ký tài khoản | Chưa có | Nguyễn Hoài | 2 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Đỗ Trang | 0.5 | Chưa có |  | Reviewing | Link bug Account: anhnq/ Famtech@123
Đăng nhập tài khoản | Chưa có | Nguyễn Hoài | 1 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Đỗ Trang |  | Chưa có |  | Reviewing
Chống bot | Chưa có |  | 0 |  |  | Giang |  |  |  |  | Chưa có |  | 0.5 | Chưa có |  | Chưa có
Quên mật khẩu | Chưa có | Nguyễn Hoài | 1 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Đỗ Trang | 0.5 | Chưa có |  | Reviewing
Xác thực tài khoản | Chưa có | Nguyễn Hoài | 3 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Nguyễn Hoài |  | Chưa có |  | Reviewing
Thay đổi mật khẩu | Chưa có | Nguyễn Hoài | 4 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Nguyễn Hoài |  | Chưa có |  | Reviewing
Giỏ hàng | Chưa có | Quỳnh Anh | 2 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Nguyễn Phương | 1 | Chưa có |  | Reviewing
Tài sản chờ đấu giá | Chưa có | Quỳnh Anh | 2 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Nguyễn Phương |  | Chưa có |  | Reviewing
Cuộc đấu giá yêu thích | Chưa có | Quỳnh Anh | 2 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Nguyễn Hoài |  | Chưa có |  | Reviewing
Lịch sử đấu giá | Chưa có | Quỳnh Anh | 3 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Đỗ Trang |  | Chưa có |  | Reviewing
Thiết lập bảo mật | Chưa có | Quỳnh Anh | 2 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Nguyễn Hoài |  | Chưa có |  | Reviewing
Xem danh sách cuộc đấu giá | Chưa có | Quỳnh Anh | 2 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Nguyễn Phương |  | Chưa có |  | Reviewing
Xem chi tiết thông tin tài sản đấu giá | Chưa có | Quỳnh Anh | 2 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Nguyễn Phương | 0.5 | Chưa có |  | Reviewing
Đăng ký đấu giá | Chưa có | Lập | 6 | Link |  | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Quỳnh Anh | 0.5 | Chưa có |  | Reviewing
Thanh toán phí | Chưa có | Lập | 2 | Link |  | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Quỳnh Anh | 0.5 | Chưa có |  | Reviewing
Đấu giá | Chưa có | Lập | 10 | Link |  | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Quỳnh Anh | 6 | Chưa có |  | Reviewing
Rút lại giá đã trả | Chưa có | Lập | 5 | Link |  | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Quỳnh Anh |  | Chưa có |  | Reviewing
Gia hạn phòng đấu | Chưa có | Lập | 6 | Link |  | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Quỳnh Anh |  | Chưa có |  | Reviewing
Ký số biên bản | Chưa có | Quỳnh Anh | 2 | Link |  | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Quỳnh Anh | 0.5 | Chưa có |  | Reviewing
Kết thúc phiên đấu, công bố kết quả | Chưa có | Quỳnh Anh | 3 | Link |  | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Nguyễn Phương | 1 | Chưa có |  | Reviewing
|  |  | 60 | [9 empty] | 11.5
Phi tính năng
Hệ thống: Ngôn ngữ | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Hệ thống: các dữ liệu | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Hệ thống thời gian xử lý, phản hồi | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Quản lý log/backup | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Tính năng sẽ làm sắp tới: - Tối ưu cache phòng đấu - Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình VNA nghiệm thu | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Tài khoản đăng nhập Confluence: hoaint/Famtech@123

## Phân hệ Mobile App
Phần mềm đấu giá tài sản khác
Tính năng | Tài liệu Nghiệp vụ (Usecase + SRS) | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Link | Design UI/UX | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Tài liệu Kỹ thuật | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Test case | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Test report | PIC | Đã có tính năng chưa | Danh sách bug(nếu có)
Đăng ký tài khoản | Chưa có | Nguyễn Hoài | 4 | Link | [6 empty] | Chưa có | Đỗ Trang | 2 | Chưa có |  | Reviewing | Link bug Account: anhnq/ Famtech@123
Đăng nhập tài khoản | Chưa có | Nguyễn Hoài | 3 | Link | [6 empty] | Chưa có | Đỗ Trang | 0.5 | Chưa có |  | Reviewing
Chống bot | Chưa có |  | 0 | [7 empty] | Chưa có |  | 0 | Chưa có |  | Chưa có
Quên mật khẩu | Chưa có | Nguyễn Hoài | 3 | Link | [6 empty] | Chưa có | Đỗ Trang | 0.5 | Chưa có |  | Reviewing
Xác thực tài khoản | Chưa có | Nguyễn Hoài | 8 | Link | [6 empty] | Chưa có | Nguyễn Hoài | 1 | Chưa có |  | Reviewing
Thay đổi mật khẩu | Chưa có | Nguyễn Hoài | 4 | Link | [6 empty] | Chưa có | Nguyễn Hoài | 0.5 | Chưa có |  | Reviewing
Giỏ hàng | Chưa có | Quỳnh Anh | 6 | Link | [6 empty] | Chưa có | Nguyễn Phương | 1 | Chưa có |  | Reviewing
Tài sản chờ đấu giá | Chưa có | Quỳnh Anh | 4 | Link | [6 empty] | Chưa có | Nguyễn Phương | 1 | Chưa có |  | Reviewing
Cuộc đấu giá yêu thích | Chưa có | Quỳnh Anh | 4 | Link | [6 empty] | Chưa có | Nguyễn Hoài | 0.5 | Chưa có |  | Reviewing
Lịch sử đấu giá | Chưa có | Quỳnh Anh | 4 | Link | [6 empty] | Chưa có | Đỗ Trang | 1 | Chưa có |  | Reviewing
Thiết lập bảo mật | Chưa có | Quỳnh Anh | 5 | Link | [6 empty] | Chưa có | Nguyễn Hoài | 1 | Chưa có |  | Reviewing
Xem danh sách cuộc đấu giá | Chưa có | Quỳnh Anh | 5 | Link | [6 empty] | Chưa có | Nguyễn Phương | 1 | Chưa có |  | Reviewing
Xem chi tiết thông tin tài sản đấu giá | Chưa có | Quỳnh Anh | 5 | Link | [6 empty] | Chưa có | Nguyễn Phương | 1 | Chưa có |  | Reviewing
Đăng ký đấu giá | Chưa có | Lập | 6 | Link | [6 empty] | Chưa có | Quỳnh Anh | 0.5 | Chưa có |  | Reviewing
Thanh toán phí | Chưa có | Lập | 4 | Link | [6 empty] | Chưa có | Quỳnh Anh | 0.5 | Chưa có |  | Reviewing
Đấu giá | Chưa có | Lập | 8 | Link | [6 empty] | Chưa có | Quỳnh Anh | 6 |  |  | Reviewing
Rút lại giá đã trả | Chưa có | Lập | 10 | Link | [6 empty] | Chưa có | Quỳnh Anh |  |  |  | Reviewing
Gia hạn phòng đấu | Chưa có | Lập | 16 | Link | [6 empty] | Chưa có | Quỳnh Anh |  | Chưa có |  | Reviewing
Xem biên bản | Chưa có | Quỳnh Anh | 4 | Link | [6 empty] | Chưa có | Quỳnh Anh | 0.5 | Chưa có |  | Reviewing
Kết thúc phiên đấu, công bố kết quả | Chưa có | Quỳnh Anh | 8 | Link | [6 empty] | Chưa có | Nguyễn Phương | 1 | Chưa có |  | Reviewing
Phần mềm đấu giá sim số
Đăng ký tài khoản | Chưa có | Nguyễn Hoài | 2 | Link | [6 empty] | Drafting | Đỗ Trang | 0.5 | Chưa có |  | Reviewing
Đăng nhập tài khoản | Chưa có | Nguyễn Hoài | 1.5 | Link | [6 empty] | Drafting | Đỗ Trang |  | Chưa có |  | Reviewing
Chống bot | Chưa có |  | 0 | [7 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Chưa có
Quên mật khẩu | Chưa có | Nguyễn Hoài | 1.5 | Link | [6 empty] | Drafting | Đỗ Trang | 1 | Chưa có |  | Reviewing
Xác thực tài khoản | Chưa có | Nguyễn Hoài | 4 | Link | [6 empty] | Drafting | Nguyễn Hoài |  | Chưa có |  | Reviewing
Thay đổi mật khẩu | Chưa có | Nguyễn Hoài | 2 | Link | [6 empty] | Drafting | Nguyễn Hoài |  | Chưa có |  | Reviewing
Giỏ hàng | Chưa có | Quỳnh Anh | 3 | Link | [6 empty] | Drafting | Nguyễn Phương | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Tài sản chờ đấu giá | Chưa có | Quỳnh Anh | 2 | Link | [6 empty] | Drafting | Nguyễn Phương |  | Chưa có |  | Reviewing
Cuộc đấu giá yêu thích | Chưa có | Quỳnh Anh | 2 | Link | [6 empty] | Drafting | Nguyễn Hoài |  | Chưa có |  | Reviewing
Lịch sử đấu giá | Chưa có | Quỳnh Anh | 2 | Link | [6 empty] | Drafting | Đỗ Trang |  | Chưa có |  | Reviewing
Thiết lập bảo mật | Chưa có | Quỳnh Anh | 2.5 | Link | [6 empty] | Drafting | Nguyễn Hoài |  | Chưa có |  | Reviewing
Xem danh sách cuộc đấu giá | Chưa có | Quỳnh Anh | 2.5 | Link | [6 empty] | Drafting | Nguyễn Phương | 1 | Chưa có |  | Reviewing
Xem chi tiết thông tin tài sản đấu giá | Chưa có | Quỳnh Anh | 2.5 | Link | [6 empty] | Drafting | Nguyễn Phương |  | Chưa có |  | Reviewing
Đăng ký đấu giá | Chưa có | Lập | 3 | Link | [6 empty] | Drafting | Quỳnh Anh | 0.5 | Chưa có |  | Reviewing
Thanh toán phí | Chưa có | Lập | 2 | Link | [6 empty] | Drafting | Quỳnh Anh | 0.5 | Chưa có |  | Reviewing
Đấu giá | Chưa có | Lập | 4 | Link | [6 empty] | Drafting | Quỳnh Anh | 4 | Chưa có |  | Reviewing
Rút lại giá đã trả | Chưa có | Lập | 5 | Link | [6 empty] | Drafting | Quỳnh Anh |  | Chưa có |  | Reviewing
Gia hạn phòng đấu | Chưa có | Lập | 8 | Link | [6 empty] | Drafting | Quỳnh Anh |  |  |  | Reviewing
Xem biên bản | Chưa có | Quỳnh Anh | 2 | Link | [6 empty] | Drafting | Quỳnh Anh | 0.5 |  |  | Reviewing
Kết thúc phiên đấu, công bố kết quả | Chưa có | Quỳnh Anh | 4 | Link | [6 empty] | Drafting | Nguyễn Phương | 0.5 | Chưa có |  | Reviewing
Phần mềm đấu giá bất động sản
Đăng ký tài khoản | Chưa có | Nguyễn Hoài | 2 | Link | [6 empty] | Drafting | Đỗ Trang | 0.5 | Chưa có |  | Reviewing
Đăng nhập tài khoản | Chưa có | Nguyễn Hoài | 1.5 | Link | [6 empty] | Drafting | Đỗ Trang |  | Chưa có |  | Reviewing
Chống bot | Chưa có |  | 0 | [7 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có |  | Chưa có
Quên mật khẩu | Chưa có | Nguyễn Hoài | 1.5 | Link | [6 empty] | Drafting | Đỗ Trang | 1 | Chưa có |  | Reviewing
Xác thực tài khoản | Chưa có | Nguyễn Hoài | 4 | Link | [6 empty] | Drafting | Nguyễn Hoài |  | Chưa có |  | Reviewing
Thay đổi mật khẩu | Chưa có | Nguyễn Hoài | 2 | Link | [6 empty] | Drafting | Nguyễn Hoài |  | Chưa có |  | Reviewing
Giỏ hàng | Chưa có | Quỳnh Anh | 3 | Link | [6 empty] | Drafting | Nguyễn Phương | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Tài sản chờ đấu giá | Chưa có | Quỳnh Anh | 2 | Link | [6 empty] | Drafting | Nguyễn Phương |  | Chưa có |  | Reviewing
Cuộc đấu giá yêu thích | Chưa có | Quỳnh Anh | 2 | Link | [6 empty] | Drafting | Nguyễn Hoài |  | Chưa có |  | Reviewing
Lịch sử đấu giá | Chưa có | Quỳnh Anh | 2 | Link | [6 empty] | Drafting | Đỗ Trang |  | Chưa có |  | Reviewing
Thiết lập bảo mật | Chưa có | Quỳnh Anh | 2.5 | Link | [6 empty] | Drafting | Nguyễn Hoài |  | Chưa có |  | Reviewing
Xem danh sách cuộc đấu giá | Chưa có | Quỳnh Anh | 2.5 | Link | [6 empty] | Drafting | Nguyễn Phương | 1 | Chưa có |  | Reviewing
Xem chi tiết thông tin tài sản đấu giá | Chưa có | Quỳnh Anh | 2.5 | Link | [6 empty] | Drafting | Nguyễn Phương |  | Chưa có |  | Reviewing
Đăng ký đấu giá | Chưa có | Lập | 3 | Link | [6 empty] | Drafting | Quỳnh Anh | 0.5 | Chưa có |  | Reviewing
Thanh toán phí | Chưa có | Lập | 2 | Link | [6 empty] | Drafting | Quỳnh Anh | 0.5 |  |  | Reviewing
Đấu giá | Chưa có | Lập | 4 | Link | [6 empty] | Drafting | Quỳnh Anh | 4 |  |  | Reviewing
Rút lại giá đã trả | Chưa có | Lập | 5 | Link | [6 empty] | Drafting | Quỳnh Anh |  | Chưa có |  | Reviewing
Gia hạn phòng đấu | Chưa có | Lập | 8 | Link | [6 empty] | Drafting | Quỳnh Anh |  | Chưa có |  | Reviewing
Xem biên bản | Chưa có | Quỳnh Anh | 2 | Link | [6 empty] | Drafting | Quỳnh Anh | 0.5 | Chưa có |  | Reviewing
Kết thúc phiên đấu, công bố kết quả | Chưa có | Quỳnh Anh | 4 | Link | [6 empty] | Drafting | Nguyễn Phương | 0.5 | Chưa có |  | Reviewing
Phần mềm đấu giá biển số
Đăng ký tài khoản | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Xác thực tài khoản | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Quên mật khẩu | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Đăng nhập tài khoản | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Chống bot | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Cập nhật thông tin | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Thay đổi mật khẩu | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Giỏ hàng | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
biển số chờ đấu giá | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Cuộc đấu giá yêu thích | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Lịch sử đấu giá | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Thiết lập bảo mật | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Xem danh sách biển số | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Đăng ký đấu giá | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Thanh toán phí | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Phòng đấu giá | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Đấu giá | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Vòng gia hạn | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Xem biên bản | Chưa có | [9 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Tài khoản đăng nhập Confluence: hoaint/Famtech@123

## Phân hệ CMS quản trị
Tính năng | Tài liệu Nghiệp vụ (Usecase + SRS) | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Link | Design UI/UX | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Tài liệu Kỹ thuật | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Test case | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Test report | PIC | Đã có tính năng chưa
Quản lý tài khoản Khách hàng cá nhân | Chưa có | Nguyễn Hoài | 10 | [7 empty] | Chưa có | Đỗ Trang | 3 | Chưa có |  | Reviewing
Quản lý tài khoản Khách hàng doanh nghiệp | Chưa có | Nguyễn Hoài | 10 | Link | [6 empty] | Chưa có | Đỗ Trang | 3 | Chưa có |  | Reviewing
Quản lý tài khoản Đối tác | Chưa có | Quỳnh Anh | 6 | [7 empty] | Chưa có | Nguyễn Hoài | 3 | Chưa có |  | Reviewing
Quản lý tài khoản Chủ sở hữu | Chưa có | Quỳnh Anh | 6 | [7 empty] | Chưa có | Nguyễn Hoài | 3 | Chưa có |  | Reviewing
Quản lý tài khoản Quản trị viên | Chưa có |  | 0 | [7 empty] | Chưa có | Nguyễn Hoài | 3 | Chưa có |  | Reviewing
Quản lý danh sách lịch đấu giá | Chưa có | Quỳnh Anh | 6 | [7 empty] | Chưa có | Quỳnh Anh | 1 | Chưa có |  | Reviewing
Quản lý tài sản đấu giá | Chưa có | Lập | 12 | [7 empty] | Chưa có | Quỳnh Anh | 1 | Chưa có |  | Reviewing
Quản lý Tin tức và thông báo | Chưa có | Nguyễn Hoài | 8 | [7 empty] | Chưa có | Quỳnh Anh | 1 | Chưa có |  | Reviewing
Cài đặt thông báo | Chưa có | Nguyễn Hoài | 6 | [7 empty] | Chưa có | Nguyễn Phương | 4 | Chưa có |  | Reviewing
Quản lý Giao dịch | Chưa có | Quỳnh Anh | 6 | [7 empty] | Chưa có | Nguyễn Phương | 1 | Chưa có |  | Reviewing
Quản lý danh mục tài sản | Chưa có | Quỳnh Anh | 6 | [7 empty] | Chưa có | Nguyễn Phương | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Quản lý lịch sử đăng nhập | Chưa có | Nguyễn Hoài | 6 | Link | [6 empty] | Chưa có | Đỗ Trang | 1 | Chưa có |  | Reviewing

## Phân hệ Xác thực điện tử VNeID
Phần mềm đấu giá
Tính năng | Tài liệu Nghiệp vụ (Usecase + SRS) | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Link | Design UI/UX | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Tài liệu Kỹ thuật | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Test case | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Test report | PIC | Đã có tính năng chưa
Cập nhật thông tin tài khoản cá nhân | Chưa có | Nguyễn Hoài | 8 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Đỗ Trang | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Cập nhât thông tin địa chỉ của tài khoản cá nhân | Chưa có | Quỳnh Anh | 8 |  | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Đỗ Trang | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Cập nhật thông tin tài khoản doanh nghiệp | Chưa có | Nguyễn Hoài | 8 | Link | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Đỗ Trang | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Cập nhât thông tin địa chỉ của tài khoản doanh nghiệp | Chưa có | Nguyễn Hoài | 8 |  | Hoàn thành | Giang |  |  |  |  | Chưa có | Nguyễn Hoài | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Admin | Chưa có | [14 empty] | Reviewing
Quản lý tài khoản Khách hàng cá nhân | Chưa có | Quỳnh Anh | 6 | [7 empty] | Chưa có | Nguyễn Hoài | 1 | Chưa có |  | Reviewing
Quản lý tài khoản Khách hàng doanh nghiệp | Chưa có | Quỳnh Anh | 6 | Link | [6 empty] | Chưa có | Nguyễn Hoài | 1 | Chưa có |  | Reviewing

## Phân hệ Partner
Tính năng | Tài liệu Nghiệp vụ (Usecase + SRS) | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Design UI/UX | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Tài liệu Kỹ thuật | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Test case | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Test report | PIC | Đã có tính năng chưa | Danh sách bug(nếu có)
Partner phân hệ tài sản khác | [15 empty] | Link bug Account: anhnq/ Famtech@123
Quản lý đấu giá | Chưa có | Quỳnh Anh | 8 | [6 empty] | Chưa có | Quỳnh Anh | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Thiết lập tài sản | Chưa có | Lập | 12 | [6 empty] | Chưa có | Quỳnh Anh | 6 | Chưa có |  | Reviewing
Theo dõi đấu giá | Chưa có | Quỳnh Anh | 8 | [6 empty] | Chưa có | Đỗ Trang | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Quản lý danh sách tài khoản nhận tiền | Chưa có | Quỳnh Anh | 6 | [6 empty] | Chưa có | Đỗ Trang | 4 | Chưa có |  | Reviewing
Quản lý danh sách thành viên | Chưa có | Lập | 6 | [6 empty] | Chưa có | Nguyễn Phương | 4 | Chưa có |  | Reviewing
Quản lý danh sách tin tức | Chưa có | Nguyễn Hoài | 8 | [6 empty] | Chưa có | Đỗ Trang | 4 | Chưa có |  | Reviewing
Phân quyền người dùng | Chưa có | Nguyễn Hoài | 8 | [6 empty] | Chưa có | Nguyễn Phương | 4 | Chưa có |  | Reviewing
Lịch đấu giá | Chưa có | Quỳnh Anh | 6 | [6 empty] | Chưa có | Quỳnh Anh | 1 | Chưa có |  | Reviewing
Quản lý danh sách bên có tài sản | Chưa có | Lập | 6 | [6 empty] | Chưa có | Nguyễn Hoài | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Cài đặt thông tin tổ chức | Chưa có | Nguyễn Hoài | 6 | [6 empty] | Chưa có | Nguyễn Hoài | 1 | Chưa có |  | Reviewing
Cài đặt hồ sơ đấu giá | Chưa có | Nguyễn Hoài | 10 | [6 empty] | Chưa có | Nguyễn Hoài | 6 | Chưa có |  | Reviewing
Quản lý danh sách hồ sơ đấu giá | Chưa có | Nguyễn Hoài | 8 | [6 empty] | Chưa có | Nguyễn Phương | 4 | Chưa có |  | Reviewing
Partner phân hệ sim số
Quản lý danh sách sim số đấu giá | Chưa có | Quỳnh Anh | 4 | [6 empty] | Chưa có | Quỳnh Anh | 1 | Chưa có |  | Reviewing
Thiết lập sim số | Chưa có | Lập | 6 | [6 empty] | Chưa có | Quỳnh Anh | 3 | Chưa có |  | Reviewing
Theo dõi đấu giá | Chưa có | Quỳnh Anh | 4 | [6 empty] | Chưa có | Đỗ Trang | 1 | Chưa có |  | Reviewing
Quản lý danh sách tài khoản nhận tiền | Chưa có | Quỳnh Anh | 3 | [6 empty] | Chưa có | Đỗ Trang | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Quản lý danh sách thành viên | Chưa có | Lập | 3 | [6 empty] | Chưa có | Nguyễn Phương | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Quản lý danh sách tin tức | Chưa có | Nguyễn Hoài | 4 | [6 empty] | Chưa có | Đỗ Trang | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Phân quyền người dùng | Chưa có | Nguyễn Hoài | 4 | [6 empty] | Chưa có | Nguyễn Phương | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Lịch đấu giá | Chưa có | Quỳnh Anh | 3 | [6 empty] | Chưa có | Quỳnh Anh | 0.5 | Chưa có |  | Reviewing
Quản lý danh sách bên có sim số | Chưa có | Lập | 3 | [6 empty] | Chưa có | Nguyễn Hoài | 1 | Chưa có |  | Reviewing
Cài đặt | Chưa có | Nguyễn Hoài | 3 | [6 empty] | Chưa có | Nguyễn Hoài | 0.5 | Chưa có |  | Reviewing
Cài đặt hồ sơ đấu giá | Chưa có | Nguyễn Hoài | 5 | [6 empty] | Chưa có | Nguyễn Hoài | 3 | Chưa có |  | Reviewing
Quản lý danh sách hồ sơ đấu giá | Chưa có | Nguyễn Hoài | 4 | [6 empty] | Chưa có | Nguyễn Phương | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Partner phân hệ bất động sản
Quản lý danh sách tài sản đấu giá | Chưa có | Quỳnh Anh | 4 | [6 empty] | Chưa có | Quỳnh Anh | 1 | Chưa có |  | Reviewing
Thiết lập tài sản | Chưa có | Lập | 8 | [6 empty] | Chưa có | Quỳnh Anh | 3 | Chưa có |  | Reviewing
Thiết lập loại hình đấu giá | Chưa có | Quỳnh Anh | 6 | [6 empty] | Chưa có | Quỳnh Anh | 1 | Chưa có |  | Reviewing
Theo dõi đấu giá | Chưa có | Quỳnh Anh | 3 | [6 empty] | Chưa có | Đỗ Trang | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Quản lý danh sách tài khoản nhận tiền | Chưa có | Lập | 3 | [6 empty] | Chưa có | Nguyễn Phương | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Quản lý danh sách thành viên | Chưa có | Nguyễn Hoài | 4 | [6 empty] | Chưa có | Đỗ Trang | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Quản lý danh sách tin tức | Chưa có | Nguyễn Hoài | 4 | [6 empty] | Chưa có | Nguyễn Phương | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Phân quyền người dùng | Chưa có | Quỳnh Anh | 3 | [6 empty] | Chưa có | Quỳnh Anh | 0.5 | Chưa có |  | Reviewing
Lịch đấu giá | Chưa có | Lập | 3 | [6 empty] | Chưa có | Nguyễn Hoài | 1 | Chưa có |  | Reviewing
Quản lý danh sách bên có tài sản | Chưa có | Nguyễn Hoài | 3 | [6 empty] | Chưa có | Nguyễn Hoài | 0.5 | Chưa có |  | Reviewing
Cài đặt thông tin tổ chức | Chưa có | Nguyễn Hoài | 5 | [6 empty] | Chưa có | Nguyễn Hoài | 3 | Chưa có |  | Reviewing
Cài đặt hồ sơ đấu giá | Chưa có | Nguyễn Hoài | 4 | [6 empty] | Chưa có | Nguyễn Phương | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Partner phân hệ biển số
Quản lý đấu giá | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Xem chi tiết thông tin đấu giá | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Theo dõi đấu giá | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Quản lý danh sách tài khoản nhận tiền | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Quản lý danh sách thành viên | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Quản lý danh sách tin tức | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Phân quyền người dùng | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Lịch đấu giá | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Quản lý danh sách bên có tài sản | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Quản lý kết quả đấu giá biển số | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Biển số chuyển về C08 Danh sách biển đấu giá thành | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Biển số chuyển về C08 Danh sách biển đấu giá không thành | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Biển số chuyển về C08 Danh sách biển số không có người đăng ký | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Cài đặt thông tin tổ chức | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Cài đặt hồ sơ đấu giá | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Quản lý danh sách hồ sơ đấu giá | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  |  | Chưa có
Luồng toàn trình
Quản lý danh sách bên có tài sản | [9 empty] | Chưa có | Nguyễn Phương | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Tự động điền thông tin từ hệ thống vào biểu mẫu tương ứng để giảm bớt thao tác cho người dùng | [9 empty] | Chưa có | Nguyễn Phương | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Cài đặt > Hồ sơ đấu giá > Cài đặt biểu mẫu | [9 empty] | Chưa có | Nguyễn Phương | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Cài đặt > Hồ sơ đấu giá > Cài đặt quy trình | [9 empty] | Chưa có | Nguyễn Hoài | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Quản lý danh sách hồ sơ đấu giá | [9 empty] | Chưa có | Nguyễn Hoài | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Quản lý danh sách tài sản trong hồ sơ đấu giá | [9 empty] | Chưa có | Nguyễn Hoài | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Quản lý danh sách hồ sơ tài liệu trong hồ sơ đấu giá | [9 empty] | Chưa có | Nguyễn Hoài | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Ký số hồ sơ tài liệu | [9 empty] | Chưa có | Nguyễn Phương | 2 | Chưa có |  | Reviewing
Tính năng sẽ làm sắp tới - Chỉnh sửa các biểu mẫu online - Bổ sung luồng hồ sơ cho luồng đấu lại - Xử lý các issue phát sinh từ VNA khi test phần mềm toàn trình, chữ ký số

## Phân hệ biển số xe
Phần mềm đấu giá biển số công
Tên chức năng | Tài liệu Nghiệp vụ (Usecase + SRS) | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Design UI/UX | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Tài liệu Kỹ thuật | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Test case | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Test report | PIC | Đã có tính năng chưa
Đăng ký tài khoản
Xác thực tài khoản
Quên mật khẩu
Đăng nhập tài khoản
Chống bot
Cập nhật thông tin
Thay đổi mật khẩu
Giỏ hàng
Tài sản chờ đấu giá
Cuộc đấu giá yêu thích
Lịch sử đấu giá
Thiết lập bảo mật
Xem danh sách cuộc đấu giá
Đăng ký đấu giá
Thanh toán phí
Đấu giá
Vòng gia hạn
Ký biên bản
Phi tính năng
Hệ thống: Ngôn ngữ
Hệ thống: các dữ liệu
Hệ thống thời gian xử lý, phản hồi
Quản lý log/backup
Tính năng sẽ làm sắp tới: - Tối ưu cache phòng đấu - Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình VNA nghiệm thu

## Phân hệ Holder
Tính năng | Tài liệu Nghiệp vụ (Usecase + SRS) | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Design UI/UX | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Tài liệu Kỹ thuật | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Test case | PIC | Effort hoàn thành (Manhour) | Test report | PIC | Đã có tính năng chưa
Holder phân hệ tài sản khác
Quản lý tài sản | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  | 2 | Chưa có
Quản lý hồ sơ đấu giá | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  | 2 | Chưa có
Quản lý danh sách tài sản trong hồ sơ đấu giá | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  | 2 | Chưa có
Quản lý hồ sơ tài liệu trong hồ sơ đấu giá | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  | 2 | Chưa có
Ký số hồ sơ tài liệu | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  | 2 | Chưa có
Theo dõi đấu giá | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  | 2 | Chưa có
Quản lý thành viên | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  | 2 | Chưa có
Quản lý phân quyền | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  | 2 | Chưa có
Cài đặt thông tin đơn vị | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  | 2 | Chưa có
Holder phân hệ Bất động sản
Quản lý tài sản | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  | 2 | Chưa có
Quản lý hồ sơ đấu giá | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  | 2 | Chưa có
Quản lý danh sách tài sản trong hồ sơ đấu giá | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  | 2 | Chưa có
Quản lý hồ sơ tài liệu trong hồ sơ đấu giá | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  | 2 | Chưa có
Ký số hồ sơ tài liệu | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  | 2 | Chưa có
Theo dõi đấu giá | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  | 2 | Chưa có
Quản lý danh sách thành viên | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  | 2 | Chưa có
Quản lý phân quyền người dùng | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  | 2 | Chưa có
Cài đặt thông tin đơn vị | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  | 2 | Chưa có
Holder phân hệ Sim số
Quản lý tài sản | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  | 2 | Chưa có
Quản lý hồ sơ đấu giá | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  | 2 | Chưa có
Quản lý danh sách tài sản trong hồ sơ đấu giá | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  | 2 | Chưa có
Quản lý hồ sơ tài liệu trong hồ sơ đấu giá | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  | 2 | Chưa có
Ký số hồ sơ tài liệu | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  | 2 | Chưa có
Theo dõi đấu giá | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  | 2 | Chưa có
Quản lý danh sách thành viên | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  | 2 | Chưa có
Quản lý phân quyền người dùng | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  | 2 | Chưa có
Cài đặt thông tin đơn vị | Chưa có | [8 empty] | Chưa có |  | 2 | Chưa có
Luồng toàn trình
Xem danh sách, thông tin tài sản | Chưa có | [8 empty] | Chưa có | Nguyễn Phương | 2 | Chưa có
Xem thông tin kết quả đấu giá | Chưa có | [8 empty] | Chưa có | Nguyễn Phương | 2 | Chưa có
Xem danh sách, thông tin Hồ sơ đấu giá | Chưa có | [8 empty] | Chưa có | Nguyễn Phương | 2 | Chưa có
Xem, trình duyệt/ duyệt hồ sơ tài liệu | Chưa có | [8 empty] | Chưa có | Nguyễn Phương | 2 | Chưa có
Ký số hồ sơ tài liệu | Chưa có | [8 empty] | Chưa có | Nguyễn Phương | 2 | Chưa có
Tính năng sẽ làm sắp tới - Bổ sung luồng hồ sơ cho luồng đấu lại - Xử lý các issue phát sinh từ VNA khi test phần mềm toàn trình, chữ ký số

## Tài liệu kĩ thuật
Tài liệu kĩ thuật
STT | Danh mục | Trạng thái | Link tài liệu | Ghi chú
1 | Danh sách source code | Drafting | https://docs.google.com/document/d/1WQX8X6wtquU1v7CfotS97vZh6tuPefBbAPXNR5NtUgc/edit?tab=t.0 | Còn thiếu Mobile chưa sync sang gitlab vna (nhờ anh Cần check lại cấu hình, cho phép tải file 250MB)
2 | Hướng dẫn cài đặt & triển khai (deployment guide) | Drafting | https://docs.google.com/document/d/1pAtbU4olQnakEXj3cO-xrIfUiySFFqotE068LEN_if0/edit?tab=t.0#heading=h.6ipx9ubu2h1r | bổ sung thêm các lưu ý trong quá trình cài đặt
3 | Mô hình hệ thống | Hoàn thành | https://docs.google.com/document/d/1N5xA9dJQTtemhf3DrGFJQo1W9m2QEsNvCSY6Wsx8ye0/edit?usp=drivesdk
4 | Danh sách dependency | Hoàn thành |  | Danh sách dependency trong file package.json của các repo
5 | Quy trình CI/CD (nếu có) | Hoàn thành |  | CI/CD chỉ sử dụng trên môi trường staging. Sử dụng Jenkins (đã cài đặt Jenkins trên server của VNA), script là file Jenkins trong các repo
6 | Cấu trúc CSDL | Hoàn thành | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c2kfn_Dj7LfWuvQowOBjDpHJwhr_ie45H5Vmynfh6Ew/edit?usp=sharing
7 | Script backup & restore | Drafting | https://docs.google.com/document/d/1K_NhIOqg6zDcBH1yjhNydgYtxIxfH3ghaFCmhymEUL0/edit?usp=drivesdk
8 | Thông tin container/Docker Compose/Kubernetes manifest (nếu dùng). | Hoàn thành |  | Chỉ sử dụng Docker trên môi trường stg. Script tạo image trong file Docker trong mỗi repo. Running script container trong file Jenkins trong mỗi repo.
9 | Tài liệu API | Hoàn thành | https://drive.google.com/file/d/1K9WcF5IzzoW-mSSfbTyT9fVLnrN_Q4I2/view?usp=drive_link | Postman Collection
10 | Danh sách dịch vụ tích hợp | Hoàn thành | https://docs.google.com/document/d/1_tsnpGVeNiOhby92d5ymW92Om8SXykjlen1lmTSTk-M/edit?usp=sharing | Chưa chuyển đổi tài khoản aws ses - gửi email sang VNA. Chờ anh Hoàng xin thông tin thẻ visa để đăng ký tài khoản mới.
11 | Tài liệu quản lý mật khẩu | Hoàn thành | https://docs.google.com/document/d/1EelA4ZA9lkw1PgwxCAY0OQPHgdN_1nzSrH5v9ymB5dk/edit?usp=drive_link | Chưa chuyển đổi tài khoản aws ses - gửi email sang VNA. Chờ anh Hoàng xin thông tin thẻ visa để đăng ký tài khoản mới.