## Sheet1
Giai đoạn | Nội dung bàn giao | Điều kiện nghiệm thu | Phụ lục/Chứng từ thanh toán
1 | Bên A hoàn thành bàn giao cho Bên B toàn bộ hệ thống phần mềm, mã nguồn (source code), kiểm tra, chạy thử và ký Biên bản bàn giao | (1) Bàn giao source code và dựng (deploy) hệ thống lên server/cloud của VNA thành công. (2) Demo các tính năng trên môi trường cài đặt tại VNA, đảm bảo các tính năng đều có hoạt động ổn định. (3) Bàn giao quyền kiểm soát hệ thống trên môi trường Prod cho VNA | (1) Biên bản bàn giao source code (2) Biên bản Demo (3) Biên bản bàn giao tài khoản/link Quản trị hệ thống Production (Danh mục tài liệu/tài khoản từ số 01-08 trong PL06) (4) Phụ lục đánh giá trạng thái tính năng bàn giao GĐ1 (PL01-5) (5) Danh mục các lỗi còn tồn đọng của các tính năng (Bổ sung)
2 | Bên A hoàn thành bàn giao toàn bộ tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn, dữ liệu và bàn giao các tính năng còn thiếu từ giai đoạn 1, bao gồm: Luồng Quản lý tài sản toàn trình, Mobile App | (1) Bàn giao Phân hệ luồng Toàn trình quản lý tài sản và Mobile App trên cả App Store và CH Play. (2) Bàn giao các tài liệu phát triển sản phẩm của dự án | (1) Biên bản bàn giao và demo Luồng toàn trình và Mobile App (App Store và CH Play) (2) Biên bản bàn giao tài liệu PTSP của dự án (Danh mục tài liệu số 9-13 trong PL06)
3 | Bên xác định và hoàn thành sửa chữa các lỗi trong phần mềm, hệ thống (Fix bug); đồng thời, Bên B hoàn thiện các phân hệ phần mềm đang chạy còn thiếu tính năng (Bao gồm nhưng không giới hạn các tính năng sau): Đấu giá Tài sản khác, Đấu giá Sim số đẹp, Đấu giá Bất động sản, Đấu giá Biển số xe, Quản lý tài sản toàn trình, Admin Panel, Xác thực điện tử VNeID, chống bot. | (1) Hoàn thành và bàn giao các tính năng/lỗi còn tồn đọng của hệ thống | (1) Báo cáo kiểm thử các lỗi/tính năng còn tồn đọng của GĐ2 (2) Biên bản bàn giao và nghiệm thu tính năng
4 | Hai Bên hoàn thành nghiệm thu Phần mềm và ký Biên bản nghiệm thu chính thức | (1) Kiểm thử và nghiệm thu toàn bộ hệ thống | (1) Biên bản bàn giao và nghiệm thu hệ thống